## 2014-05-04----
编号 | 任务名称 | 负责人 | 备注 | 状态 | 工作完成时间:时间在完成之后填写
第一周工作安排【2014-05-05 至 2014-05-10】 >>>>
1 | 投资系统bug修改 | 李听 | 按照优先级进行修改 | 未完成
2 | 投资系统bug修改 | 李静 | 110,184,181,180,9,22根据相应bug 的程度进行修改 | 完成 | 2014-05-07
3 | 委托人利息管理 | 李听 | 新功能按照需求说明进行开发 | 未完成
4 | 流程图上传以及上传之后的配置 | 李静 | 主要处理流程图问题:把相应的表单都移动到对应的流程图上 | 未完成
5 | 模板的配置修改还有测试 | 李听 | 之前打打印模板配置 | 未完成
6 | 暂存的撤资申请、撤资审批 | 李静 | 功能的开发 | 未完成
第二周工作安排【2014-05-12 至 2014-06-18】 >>>>
1 | 投资系统剩余bug修改 | 李听 |  | 未完成
2 | 委托人利息管理(暂存) | 李听 |  | 未完成
3 | 未做功能的扫尾工作/模板的配置修改还有测试 | 李听 |  | 未完成
4 | 暂存的撤资申请、撤资审批 | 李静 |  | 未完成
5 | 模板的配置修改还有测试 | 李静 |  | 未完成
6 | 流程图上传以及上传之后的配置 | 李静 |  | 未完成
第三周工作安排【2013-04-15 至 2013-04-21】 >>>>
1 |  |  |  | 未完成
2 |  |  |  | 未完成
3 |  |  |  | 未完成
4 |  |  |  | 未完成
5 |  |  |  | 未完成
6 |  |  |  | 未完成
第四周工作安排【2013-04-22 至 2013-04-30】 >>>>
1 |  |  |  | 未完成
2 |  |  |  | 未完成
3 |  |  |  | 未完成
4 |  |  |  | 未完成
5 |  |  |  | 未完成
6 |  |  |  | 未完成